| План работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс и формированию информационной базы «МОУ «Лицей №3» 2010-2011 уч.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работы | Результат работы | Ответственный | Примерные сроки |
| I. Развитие единого информационного пространства лицея: |  |  |  |
| 1. Отработка модели «Информатика 1-11» | СЗ «Внедрение компьютерного сопровождения обучения информатике в 2-4 х классах» | Тихонова Л.Я. Колесникова З.М. | сентябрь |
|  | Тематическая проверка «Состояние преподавания информатики в начальной школе» | Тихонова Л.Я. | апрель |
|  | Разработка уроков с использованием «Виртуальных лабораторий» | Абакумова О.П. | март |
| 2. Развитие информационной среды | План-график проведения уроков с использованием ИКТ | Тихонова Л.Я. | Сентябрь |
|  | Создание банка методических разработок уроков |  | В течение года |
|  | Реструктуризация сайта лицея | Симонова Т.А. | октябрь |
| 3. Совершенствование использования средств ИКТ | Фестиваль идей по использованию интерактивной доски | Тихонова Л.Я. рук. ШМО | ноябрь |
|  | Конкурс уроков с использованием интерактивной доски |  | февраль |
|  | Семинар «Использование ИКТ в тестовых технологиях» |  | октябрь |
|  | Разработка уроков с использованием естественнонаучных цифровых лабораторий | Тихонова Л.Я. Иванова В.П. Завода С.Н. |  |
| 4. Развитие нормативно-правовой базы информатизации | Разработка программы информатизации 2011-2013 г.г. | Тихонова Л.Я. | декабрь |
| II. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы: |  |  |  |
| 1. Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам прав доступа и определения пользовательского функционала | Инструкции по функциональным обязанностям "типов" пользователей: - Зам. директора по УВР, - библиотекарь - учитель - предметник | Тихонова Л.Я. | сентябрь |
| 2. Организация доступа в информационную сеть | - Организации доступа и общественного контроля за использованием ресурсов сети Интернет. - Настройка системы быстрого обмена информацией общего доступа | Тихонова Л.Я. . Цеголов А.Р. | сентябрь |
| III. Организация заполнения баз данных |  |  |  |
| 1.Заполнение форм периодизированной информации | Заполнение форм периодизированной базовой информации | Симонова Т.А. | в течение года |
|  | Перевод учащихся в новый учебный период |  | август |
| 2.Заполнение информации по планированию учебного процесса | Заполненные формы учебного планирования: - Учебный план - Распределение нагрузки | Тихонова Л.Я. Симонова Т.А. | Август- сентябрь |
| 3. Формирование Алфавитной книги | - Сформированная Алфавитная книга школы - Сформированная нумерация Личных дел учащихся | Ливитчук Е.Ф. | октябрь |
| 4.Формирование баз данных по учащимся | - Обновление списков учащихся по классам - Формирование информации об итоговой успеваемости - Формирование Личных карт учащихся | Симонова Т.А. Классные руководители | сентябрь в течение года |
| 5. Формирование книги приказов | - Формирование книги приказов по учащимся | Ливитчук Е.Ф. | В течение года |
| IV. Развитие локальной сети образовательного учреждения |  |  |  |
| 2. Работа с ПО | Установленные ПО на ПК каб. 306 | Цеголов А.Р. | сентябрь |
|  | Инвентаризация ПО | Тихонова Л.Я. Цеголов А.Р. | Декабрь, июнь |
| 3. Развитие локальной сети | - Установка АТК «Актовый зал» - Внедрение АТК «Электронный журнал» | Тихонова Л.Я. Цеголов А.Р. | в течение года |
|  | Установка локальной сети - Кабинет 306 | Цеголов А.Р. Евтушенко А.П. | сентябрь |
| V. Регламентные и сервисные работы |  |  |  |
| 1. Администрирование базы данных | - Создание резервных и архивных копий БД | Цеголов А.Р | Январь июнь |
| 2. Обеспечение целостности базы | - Проверка индексированных таблиц базы данных - Обновление релизов | Цеголов А.Р | Январь июнь |
| 3. Профилактическое обслуживание ПК | - Профилактическое обслуживание ПК | Цеголов А.Р. Евтушенко А.П. | в течение года |
| VI. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса: |  |  |  |
| - Курсы повышения квалификации в области ИКТ | График прохождения курсов повышения квалификации в области ИКТ | Тихонова Л.Я. | сентябрь |