План график

развития единого информационного пространства по программе информатизации

| этап | мероприятия | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 1. создание единого информационного пространства лицея: |  |  |
|  | Установка лицензионных программ СБППО на всех ПК лицея | Март- апрель | Тихонова Л.Я. |
|  | Создание отдельных локальных сетей (каб.311, каб.312, бухгалтерия) | январь | Рябов А.В. |
|  | Создание административной локальной сети (1этаж) | октябрь | Рябов А.В. |
|  | Подключение к общей сети ПК библиотеки | май | Рябов А.В. |
|  | Установка сервера 2003 | апрель | Рябов А.В. |
|  | Соединений локальных сетей в единую сеть лицея с общим сервером | апрель | Рябов А.В. |
|  | Установка аппаратно-технического комплекса «Актовый зал» | март | Рябов А.В. |
|  | Установка аппаратно-технического комплекса «Школьник TV» | апрель | Рябов А.В. |
|  | Организация цифровых рабочих зон для учителей и учащихся. | В течение года | Тихонова Л.Я. |
|  | Администрирование единой сети с разграничением прав отдельных групп пользователей | апрель | Рябов А.В. |
|  | Установка на сервере ЦОР и ЦИОР | май | Симонова Т.А. |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов | В течение года | Симонова Т.А. |
|  | 2. автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы: |  |  |
|  | Установка автоматизированной программы управления «1С Школа » в сетевом режиме | апрель | Рябов А.В. |
|  | Установка автоматизированной программы управления «1С Библиотека» в сетевом режиме | июнь | Рябов А.В |
|  | Установка автоматизированной программы управления «1С Хронобус. Мастер» в сетевом режиме | апрель | Рябов А.В |
|  | Внесение баз данных по ученикам, учителям, учебному процессу, материальной базе лицея | Апрель-май | Симонова Т.А. |
|  | Компьютерная поддержка расписания | В течение года | Симонова Т.А. |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов | В течение года | Симонова Т.А. |
|  | 3. использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса: |  |  |
|  | Курсовая подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе | В течение года | Тихонова Л.Я. |
|  | Работа постоянно действующего семинара «Реализация возможностей ИКТ в образовательном процессе» | В течение года | Тихонова Л.Я. |
|  | Участие в работе республиканского семинара «Единое образовательное информационное пространство» « | январь | Тихонова Л.Я |
|  | Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | Республиканский семинар «Модели непрерывного информационного образования» | март | Тихонова Л.Я |
|  | Участие в работе Всероссийского Фестиваля IT-активных педагогических работников «PRO-движение» | Апрель-ноябрь | Тихонова Л.Я |
|  | Создание банка тестов по предметам школьного курса, | май | Тихонова Л.Я |
|  | 4. обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; |  |  |
|  | Внедрение «Модели непрерывного информационного образования 2-11 класс» | сентябрь | Тихонова Л.Я |
|  | Участие в телекоммуникационных проектах. «Музеи в Интернет», «Юность. Наука. Культура» «Web – квест в России» | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | Реструктуризация и поддержка сайта. лицея | октябрь | Тихонова Л.Я |
|  | Организация Интернет-клуба для учащихся лицея. | январь | Тихонова Л.Я |
|  | Поддержка информационно-технического профиля для учащихся 10-11 классов и элективных курсов по информационным технологиям для учащихся 8-9 классов. | В течение года | Тихонова Л.Я |
| 2009 | 1. создание единого информационного пространства лицея |  |  |
|  | Создание локальный сети 1 этажа | январь | Рябов А.В |
|  | Установка прокси- сервера | март | Рябов А.В |
|  | Разработка беспроводной сети лицея | В течение года | Рябов А.В |
|  | Расширение коллекции ЦОР и ЦИОР | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | Оцифровка образовательных ресурсов из фильмофонда медиатеки на видеокассетах | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | Приобретение и установка лингафонного кабинета | июль | Тихонова Л.Я |
|  | Создание банка данных по организационным материалам различного уровня конференций, олимпиад всех уровней | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | 2. автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы: |  |  |
|  | Разграничение функциональных обязанностей по заполнению баз данных ПК Школа | февраль | Тихонова Л.Я |
|  | Настройка системы быстрого обмена информацией общего доступа | март | Рябов А.В |
|  | Разработка автоматизированных форм организации оперативной информации для родителей учащихся | В течение года | Симонова Т.А. |
|  | 3. использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса: |  |  |
|  | Курсовая подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | Обмен опытом по использованию ЦОРов и ЦИОРов по ШМО | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | Работа постоянно действующего семинара «Реализация возможностей ИКТ в образовательном процессе» | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | 4. обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся |  |  |
|  | Оценка первых результатов внедрения модели непрерывного образования. | апрель | Тихонова Л.Я |
|  | Участие в телекоммуникационных проектах. «Музеи в Интернет», «Юность. Наука. Культура» | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | Реструктуризация и поддержка сайта | В течение года | Симонова Т.А. |
|  | Развитие системы элективных и спецкурсов в рамках предпрофильной и профильной подготовки | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | Проведение 1 тура предметных олимпиад в интерактивном режиме | ноябрь | Севастьянова И.В. |
|  | Развитие сети кружковой и внеклассной работы с использованием ИКТ- технологий | В течение года | Дорофеева Н.Д. |
| 2010 . | 1. развитие единого информационного пространства лицея |  |  |
|  | Реструктуризация локальной сети 3 и 4 этажа | январь | Цаголов А.Р. |
|  | Расширение коллекции ЦОР и ЦИОР | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | СЗ «Внедрение компьютерного сопровождения обучения информатике в 2-4 х классах» | сентябрь | Тихонова Л.Я. Колесникова З.М. |
|  | Тематическая проверка «Состояние преподавания информатики в начальной школе» | апрель | Тихонова Л.Я. |
|  | Разработка уроков с использованием «Виртуальных лабораторий» | март | Абакумова О.П. |
|  | Создание банка методических разработок уроков |  | В течение года |
|  | Реструктуризация сайта лицея | октябрь | Симонова Т.А. |
|  | Фестиваль идей по использованию интерактивной доски | ноябрь | Тихонова Л.Я. рук. ШМО |
|  | Конкурс уроков с использованием интерактивной доски | февраль | Тихонова Л.Я. |
|  | Создание банка данных по организационным материалам различного уровня конференций, олимпиад всех уровней | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | 2. автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы: |  |  |
|  | Использование ПК «Школа 3.0» для управления образованием в лицее | В течение года | Тихонова Л.Я. |
|  | Расширенное использование ПК «Электронный журнал» в практике учителей- предметников | В течение года | Тихонова Л.Я. |
|  | Использование ПК «ХроноГраф Мастер 3.0» для составления расписания | В течение года | Мануфричева Н.В. |
|  | Отработка системы «Электронный дневник» с целью оперативной информации родителей учащихся | В течение года | Тихонова Л.Я. |
|  | Инструкции по функциональным обязанностям "типов" пользователей: - Зам. директора по УВР, - библиотекарь - учитель - предметник | ноябрь | Тихонова Л.Я. |
|  | Организации доступа и общественного контроля за использованием ресурсов сети Интернет. | сентябрь | Тихонова Л.Я. |
|  | Настройка системы быстрого обмена информацией общего доступа | декабрь | Цаголов А.Р |
|  | 3. использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса |  |  |
|  | Курсовая подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | Обмен опытом по использованию ЦОРов и ЦИОРов по ШМО | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | Работа постоянно действующего семинара «Тестовые технологии с использованием ИКТ в в образовательном процессе» | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | Использование дистанционных форм повышения квалификации педагогов лицея | В течение года | Тихонова Л.Я. |
|  | 4. обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся |  |  |
|  | Оценка результативности преподавания информатики на пропедевтическом уровне согласно образовательным стандартам нового поколения | апрель | Тихонова Л.Я |
|  | Участие в дистанционных проектах «КИО 2010» «Инфознайка», «КИТ», «Школа 5+» и пр. | В течение года | Тихонова Л.Я |
|  | Реструктуризация и поддержка сайта | В течение года | Симонова Т.А. |
|  | Развитие сети кружковой и внеклассной работы с использованием ИКТ- технологий | В течение года | Рук. ШМО кдассных руководителей |